## Hoja1
OBRAS POR FONDO EDUCATIVO 2023 - Municipalidad de Bahía Blanca
Expediente | Obra | Ubicación | Presupuesto Oficial | Plazo | Fecha licitación | Empresa | Monto de Adjudicación | Acta Replan | Fecha finalización de obra | % cert (acumuado) | Adicionales | Redeterminación Precios
2021-416R-3664 | Refuncionalizacion y Ampliación Edilicia JI N.º 919 | Calle 3 de Febrero Nº 444 | 22673551.85 | 343 | 2021-08-27 | Grupo Marco | 22628305 | 2021-12-01 | 2022-11-09 | 100% | 3724331.11 | 7034843.98
2022-416r-39 | GRUPO 9: adec. inst gas en EP N°55 - E.P. N°8 - J.I.N°914 - J.I.N°903 | varias | - | 120 | 2021-11-04 | EOS | 509000 | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 100%
2022-416r-38 | GRUPO 10: EP 60-EP 76- JI 921-JI 913 | varias | - | 120 | 2021-11-04 | EOS | 609000 | 2022-10-12 | 2023-02-09 | 100%
2021-416r-6373 | GRUPO 11: JI 923, EP 62, ES 5, ES 17 | varias | - | 120 | 2021-11-11 | EOS | 648000 | 2022-01-17 | 2022-05-17 | 100%
2021-416r-6374 | GRUPO 12: JI 926, JI 941, EP 23, EP 24 | varias | - | 120 | 2021-11-11 | EOS | 656000 | 2022-04-26 | 2022-08-24 | 100%
2021-416r-6376 | GRUPO 13: JI 947, EP15, EP 45, EP 84 | varias | - | 302 | 2021-11-18 | EOS | 770000 | 2022-04-15 | 2023-02-11 | 100%
2021-416r-6377 | GRUPO 14: JI 944, JI 952, EP 46, EP 69 | varias | - | 332 | 2021-11-18 | EOS | 760000 | 2022-02-14 | 2023-01-12 | 100%
2021-416R-6669 | GRUPO 16: CFP 402, JI 920, EP 14, EP 64 | varias | - | 332 | 2021-11-25 | EOS | 790000 | 2022-02-14 | 2023-01-12 | 100%
2022-416r-40 | TERM JARDIN DE INFANTES VILLA IRUPE - | Suiza al 700 (entre Tucumán y 9 de Julio) | 60579341.87 | 195 | 2022-03-31 | Consar | 60529048.5 | 2022-06-30 | 2023-01-11 | 100%
2022-416R-105 | Refacciones Edilcias e instalaciones gas naturales en E.P. Nª 38 y Nª 33 | Provincias Unidas esquina Caseros | 14574631.5 | 225 | 2022-02-09 | Consar | 14367671.73 | 2022-04-19 | 2022-11-30 | 100% | 624385
2022-416R-2300 | Refaccion Sanitarios, Cubierta y Reparaciones varias en E.S Nª 7 - Cerri | 25 de mayo y Bozano | 19546472.41 | 152 | 2022-05-20 | Grupo Marco | 19540640 | 2022-07-25 | 2022-12-24 | 100% |  | 1881895.68
2022-416R-2879 | Instalacion de gas natural y refacciones menores en EEE Nº 510 | Pacifico esq. Roca | 12466923.09 | 240 | 2022-06-23 | Grupo Marco | 12463710 | 2022-09-19 | 2023-05-17 | 100% | 1035597.04 | 6955258.44
2022-416R-2960 | Refaccion edilicia instalacion de cisterna en E.P. Nº 74 | Eduardo Gonzalez nº 499 | 1057316.15 | 60 | 2022-06-21 | Consar | 1057316.15 | 2022-10-24 | 2022-12-23 | 100%
2022-416R-2976 | Refacción edilicia en Escuela Secundaria Nº39 | Avellaneda Nº 1731 | 12492571.66 | 100 | 2022-06-29 | Grupo Marco | 12492555 | 2022-08-25 | 2022-12-03 | 100% |  | 1028542.91
2022-416R-3141 | Instalación de gas natural y reparaciones varias E.S. Nº 37 - E.P. Nº 37 | Emilio Rozas esq/ OHiggins | 22548851.63 | 160 | 2022-07-07 | Consar | 22548851.63 | 2022-10-17 | 2023-03-26 | 99.02%
2022-416R-4448 | Refaccion Escuela de Teatro | General Paz 254 | 49862814.04 | 306 | 2022-09-07 | Probras | 49857827.76 | 2022-12-14 | 2023-10-16 | 100% | 6161205.45 | 37023332.74
2022-416R-4440 | Instalación de gas natural jardín de infantes nº 938 | Ramon y cajal 4630 | 4151573.91 | 120 | 2022-09-21 | FNG Nielsen | 4121462.74 | 2022-11-22 | 2023-03-22 | 100%
2022-416R-4780 | Refacción edilicia E.P. Nº 59 | Nicolas Lavalle 1435 | 37556983.74 | 220 | 2022-09-20 | Grupo Marco | 37556983 | 2022-11-28 | 2023-07-06 | 100%
2022-416R-4936 | Refaccion taller automotor San Roque | De Angelis | 3789390.17 | 45 | 2022-09-21 | FNG Nielsen | 3786645.29 | 2022-11-28 | 2023-01-12 | 100%
2022-416R-5217 | Terminacion en Unidad Sanitaria Villa Bordeu | Carmen Ledesma 174 | 5824424.25 | 135 | 2022-11-04 | Dawse | 5824424 | 2023-01-26 | 2023-06-10 | 100% | 85578.23
2022-416R-4965 | Refaccion Instalacion de Gas y Comedor E.P Nº 47 | Paunero 1059 | 43074564.98 | 210 | 2022-09-26 | Micser | 40684197.48 | 2022-11-04 | 2023-06-02 | 100% | 2470602.2 | 4223158.63
2022-416R-5114 | Adecuacion de Instalacion de Gas - Grupo Nº 18 (E.E.E. Nº 514, J.I 932, E.P 39 y E.P 58 | Varias | 2235219.91 | 90 | 2022-10-07 | Svara | 2235219.91 | 2023-01-16 | 2023-04-16 | 100%
2022-416R-5397 | Refacción Edilicia en Gimnasio Anexo - E.S. Nº 3 | Vieytes esq. Bravard | 31537362.19 | 120 | 2022-10-13 | Consar | 20216500 | 2022-12-15 | 2023-04-14 | 100%
2022-416R-5482 | Refacción (Refacciones varias y división de edificio) E.P. N.º 67. | Pedro Pico Nº 513 | 18174356.99 | 238 | 2022-12-06 | DAWSE | 18174356.99 | 2023-01-13 | 2023-09-01 | 100% | 3621362.52 | 6434985.76
2022-416R-5870 | Refacción de Cubierta en E.E.E. Nº 504 | Tierra del Fuego Nº 1730 | 16889219.43 | 90 | 2022-11-04 | Grupo Marco | 15620615 | 2022-12-12 | 2023-03-12 | 100%
2022-416R-6733 | Ampliacion y Refaccion Comisaria Septima | Esteban Rigamonti N 600 | 8105993.77 | 150 | 2022-12-02 | Grupo Marco | 8105993.77 | 2023-02-13 | 2023-07-13 | 100%
2023-416R-722 | Instalación de Gas Natural y refacciones menores en E.E.E. Nº 514 | Roca 426 | 14271145.76 | 155 | 2023-03-03 | Lasco | 14151463.81 | 2023-06-01 | 2023-11-03 | 100% | 1524729.09 | 7259582.1
2023-416R-908 | Instalación de gas natural y refacciones en E.P. Nº 13 | Brihuega y avenente 4380 (ing White) | 16017587.43 | 180 | 2023-03-13 | Micser | 15035000 | 2023-05-15 | 2023-11-11 | 100% |  | 451765,57+39375,48+894927,46+1616210,37+331846,94+930630,93+631977,51+120279,61
2023-416R-1343 | Adecuacion de Inst de Gas en Grupo 17 : E.P Nº 65, E.P Nº 54, E.P Nº 48, y E.E. Nº 504 | Varias | 1809625.52 | 120 | 2023-04-24 | Eos | 1806338.01 | 2023-08-02 | 2023-11-30 | 100%
2023-416R-1952 | Adecuación de instalación de gas - Grupo Nº 20: J.I. Nº 950, E.P. Nº 59, E.P. Nº 70 y E.S. Nº 12 | varias | 2727738.96 | 120 | 2023-04-24 | Eos | 2696803.26 | 2023-08-02 | 2023-11-30 | 100% |  | 1034772.78
2023-416R-4773 | Instalación de gas natural - J.I. Nº 917 | Agustin de Arrieta nº 337 | 11454783.62 | 120 | 2023-07-25 | Asir | 11076451.65 | 2023-09-20 | 2024-01-18 | 79.88% | 1677120.83
Fuente: Proyectos y Obras. Municipalidad de Bahía Blanca