## obras-2024
Detalle de obras pendientes, en ejecución y finalizadas por el Municipio de Bahía Blanca. Año 2024. (No se visualizan las obras realizadas por el personal municipal)
Nº	Expediente	Obra	Ubicación	Presupuesto oficial	Plazo	Fecha licitación	Empresa	Monto de adjudicación	Acta Replan	Fecha finalización de obra	% cert (acumuado)	% plan de trabajo	Estado	Monto certificado	fecha actualizacion	Adicionales	Redet. Precios
1	2022-637r-3885	Puesta en Valor Parque Independencia 2º Etapa	Parque Independencia	$64.066.017,59	250	8/08/2022	Consar	$63.040.961,31	3/10/2022	10/06/2023	70,47%	100,00%	Finalizado	$44.424.965,44	2/05/2024	$656.136,90
2	2022-416R-5613	Remodelación y puesta en valor de Av. 14 de Julio entre Jorge Newbery y Victorica	Av- 14 de Julio	$127.636.232,19	322	21/10/2022	Micser	$113.984.296,00	3/04/2023	19/02/2024	33,13%	38,00%	En obra	$37.762.997,26	6/03/2024	$2.430.024,12	$36.743.433,98
3	2022-416r-7572	Centro de Desarrollo Infantil	El Calden Entre Pasteur y Yapeyu	$83.955.175,10	415	4/01/2023	Probras	$79.673.461,17	26/06/2023	14/08/2024	60,46%	57,68%	En obra	$48.170.574,62	8/07/2024		$52.382.657,51
4	2022-416R-6252	Remodelacion Unidad Sanitaria Pampa Central	Jujuy Nº 946	$19.443.007,98	266	7/12/2022	Grupo Marco	$19.443.007,98	13/02/2023	6/11/2023	99,95%	100,00%	Finalizado	$19.433.286,48	25/03/2024	$1.766.390,49	$1.437.883,84
5	2023-416R-444	Ampliacion y reparaciones Comisaria Primera	Berutti 650	$77.223.583,29	415	4/01/2023	Grupo Marco	$71.537.320,00	14/03/2023	2/05/2024	92,74%	100,000%	En obra	$79.366.146,55	11/07/2024	$14.041.876,19	$51.104.352,60
6	2023-416R-1764	Centro de Salud M. Mora Esq M. Malharro	Marcos Mora e Martin Malharro	$129.972.266,70	459	19/04/2023	Irrazabal	$129.932.817,92	14/08/2023	15/11/2024	44,60%	70,00%	En obra	$57.950.036,79	5/07/2024	$846.238,26	$62.294.466,63
7	2023-416R-1705	Construccion Skatepark y Playon Deportivo	Vieytes entre Bs As y 17 de mayo	$82.265.569,58	287	5/04/2023	JS	$81.962.448,00	22/05/2023	4/03/2024	100,00%	100,00%	Finalizado	$81.962.448,00	14/03/2024		$59.092.099,99
8	2023-416R-2878	Renovación de cubiertas y desagues pluviales - Ed. Val.Vergara (E.P. Nº2, EES Nº6, ISFD Nº 3)	Vieytes 51	$227.538.374,57	407	22/05/2023	probras	$227.530.000,00	1/09/2023	12/10/2024	54,71%	53,91%	En obra	$124.498.816,63	4/07/2024	$37.954.202,22	$144.155.986,26
9	2023-416R-4388	Refaccion Edilicia E.P N º 65 Remedios de Escalada de San Martin	Tierra del Fuego Nº621	$72.776.532,69	248	8/08/2023	Dawse	$71.670.740,00	20/10/2023	24/06/2024	100,00%	100,00%	Finalizado	$71.670.740,00	24/06/2024		$22.404.670,54
10	2023-416R-4773	Instalación de gas natural - J.I. Nº 917	Agustin de Arrieta nº 337	$11.454.783,62	120	25/07/2023	Asir	$11.076.451,65	20/09/2023	18/01/2024	100,00%	100,00%	Finalizado	$11.076.451,65	19/01/2024	$1.677.120,83	$4.361.070,70
11	2023-416R-5000	Refacción de cubiertas y pluviales E.E.T. Nº 1	Calle Tarija esq. Avda. Cabral Ing White	$55.432.924,00	147	7/08/2023	Irrazabal	$54.878.080,66	17/10/2023	12/03/2024	100,00%	100,00%	Finalizado	$54.878.080,66	05/04/2024	$4.960.996,02	$42.724.625,06
12	2023-416R-5219	Refacción edilicia - E.P. Nº 27, E.S. Nº 4 y J.I. Nº 907 Cabildo..........	varias	$251.948.968,90	288	11/08/2023	Grupo Marco	$251.948.968,90	1/12/2023	14/09/2024	14,69%	23,87%	En obra	$37.002.971,16	12/07/2024		$32.498.272,90
13	2024-416r-429	Reparación de cubierta de planta alta - E.P. N°30	Sáenz Peña esq. México	$23.666.947,23	60	15/01/2024	Dawse	$28.273.691,00	4/03/2024	3/05/2024	100,00%	100,00%	Finalizado	$28.273.691,00	4/06/2024		$1.504.448,26
14	2024-416r-430	Reparación de cubierta - E.P. N°9	Corrientes N°1200	$17.716.508,52	60	16/01/2024	Vigata	$22.245.452,00	16/02/2024	16/04/2024	100,00%	83,02%	Finalizado	$22.245.452,00	4/04/2024		$213.832,09
15	2024-416R-643	Reposición de cubiertas y cielorrasos - C.F.P. N°404	J.J. Paso y Dean Funes	$55.517.564,03	60	17/01/2024	Talleres Irrazabal	$78.954.915,75	20/02/2024	20/04/2024	94,19%	100,00%	Finalizado	$74.367.635,14	20/04/2024		$1.219.406,98
17	2024-416r-644	Reposición de cubiertas y cielorrasos - EP N°41 y JIRIMM	Zona Rural	$35.447.851,58	60	19/01/2024	EOS	$42.100.000,00	20/02/2024	20/04/2024	100,00%	100,00%	Finalizado	$42.100.000,00	6/05/2024		$1.773.174,57
18	2024-416R-646	Refacción de cubiertas y cielorrasos - JI N°952	Laudelino Cruz N°1700	$34.986.994,71	60	22/01/2024	Lasco	$41.613.531,51	19/02/2024	19/04/2024	100,00%	100%	Finalizado	$41.613.531,51	2/05/2024	$1.362.632,18	$646.313,48
19	2024-416R-672	Refacción de cubierta de planta alta - EP N°22	Almafuerte N°947	$8.368.587,52	60	23/01/2024	Lasco	$11.843.225,05	26/02/2024	26/04/2024	100,00%	100%	Finalizado	$11.842.225,05	29/04/2024	$419.019,29	$100.123,99
20	2024-416R-757	Refacción de techos - EP N°38	Provincias Unidas N°226	$15.335.612,31	45	24/01/2024	EOS	$23.200.000,00	20/02/2024	5/04/2024	100,00%	70,45%	Finalizado	$23.200.000,00	1/03/2024		$755.361,75
21	2024-416r-346	Pintura Salón Héroes de Malvinas en el Palacio Municipal	Alsina N° 65-1° Piso	$12.554.031,80	50	22/03/2024	Overhaul Bahia	$13.474.059,61	3/06/2024	23/07/2024	97,14%	97,00%	Finalizado	$13.088.701,51	18/07/2024
23	2024-416r-427	Remodelación Oficinas Federación de Sociedades de Fomento	Belgrano 62	$17.608.632,40	60	23/04/2024	Vigata	$18.663.532,72	2/07/2024				En obra		3/07/2024
24	2024-416r-827	Reposición y reparación de cubiertas y cielorrasos E.S. Nº 37 y E.P. Nº 37	Emilio Rozas esq. O´Higgins	$46.718.435,94	60	29/01/2024	Grupo Marco	$63.188.555,00	4/03/2024	3/05/2024	100,00%	100	Finalizado	$63.188.555,00	13/05/2024		$361.621,53
26	2024-416r-905	Reposición de cubiertas y reparaciones - EP N°76	Panamá esq. Facundo Quiroga	$40.686.044,54	60	30/01/2024	Grupo Marco	$59.449.665,00	4/03/2024	3/05/2024	100,00%	100	Finalizado	$59.449.665,00	2/05/2024		$229.493,01
27	2024-416R-911	Reposición de cubiertas, cielorrasos y aberturas – E.P. Nº 24	Calle Richieri 2291	$39.398.815,95	60	31/01/2024	Talleres Irazabal	$53.444.735,20	20/02/2024	20/04/2024	100,00%	100%	Finalizado	$53.444.735,20	16/04/2024		$4.697.159,13
29	2024-416r-771	Instalacion de gas unidad sanitaria Villa esperanza	Santa Maria N° 395	$10.846.920,56	60	13/03/2024	Vigata Construcciones SA	$12.906.000,00	18/06/2024	17/08/2024	10,11%	8,26%	En obra	$1.304.796,60	5/07/2024
31	2024-416r-955	Instalación de gas natural E.P. Nº 52	Calle Tarija Esq. Tte. Farias	$45.829.446,91	120	3/04/2024	Svara	$49.068.795,34	11/06/2024	9/10/2024	1,38%	8,50%	En obra	$678.376,10	16/07/2024
35	2024-416r-1145	Instalación de Gas y tareas varias en 2 MUSEOS	Sarmiento 450	$14.256.736,00	75	25/03/2024	Vigata Construcciones S.A.	$ 13.258.350,72	1/07/2024				En obra
37	2024-416-803	Refacción de cubierta y cierlorrasos E.P. Nº 36 Nuestra señora de la paz	Pacífico N°1541 y Paraje Junin	$106.374.210,40	75	goo	Probras	$106.374.210,40	22/02/2024	7/05/2024	100,00%		Finalizado	$106.374.210,40	21/03/2024
38	2024-416R-1110	Instalacion de gas natural en JI N° 918	Cap. Alberio esq. S. Mayor Marconi S/N	$33.888.799,51	120	4/04/2024	Lasco	$36.526.099,86	20/05/2024	17/09/2024	91,11%	25,50%	En obra	$33.278.929,58	15/07/2024
39	2024-416r-1516	Refacciones varias por el temporal - Exhotel de Inmigrantes	Saavedra N°950	$38.956.477,16	60	4/04/2024	Talleres Irrazabal	$37.779.049,66					En proceso
40	2024-416R-1799	Refacción edilicia: Refacción de techos - E.P. Nº 45	Pesquero Narwal Nº 3990	$29.893.868,80	45	4/03/2024	Talleres Irazabal	$29.473.797,10	16/05/2024	30/06/2024	100,00%	100,00%	Finalizado	$29.473.797,10	16/07/2024
43	2024-416r-1509	Reforma varias temporal teatro Municipal	Alsina N°425	$10.630.072,45	25	22/02/2024	Consar	$11.500.000,00	7/05/2024	1/06/2024	100,00%	100,00%	Finalizado	$11.500.000,00	6/06/2024
46	2024-416R-2198	Instalación de gas natural conservatorio de música	Belgrano 446	$ 59.216.972,23	150	6/06/2024	Vigata	$53.679.056,50					En proceso
50	2024-416R-2165	Ampliacion , Refuncionalizacion y Reparaciones Edilicias E.P Nº 19	Cabildo	$ 368.361.317,12	300	7/06/2024	Grupo Marco	$441.984.830,00					En proceso		26/07/2024
51	2024-416R-2123	Instalacion de Gas y Refacciones Varias E.P Nº 67 Coronel de Maria Tomas Espora	Comandante Espora	$ 126.845.013,57	180	6/06/2024	Probras	$121.670.000,00					En proceso		16/07/2024
52	2024-416r-2337	Reconstrucción Grupo Sanitario 2 - Parque de Mayo	Parque de Mayo	$13.027.984,00	50	14/05/2024	POMSA	$12.616.576,78	15/07/2024	3/09/2024			En obra
54	2024-416r-2539	Reposición de cubiertas y reparaciones - E.E.S. N°1 - Ing White	Dasso esq. Harris	$14.892.278,31	45	28/05/2024	Vigata	$15.901.370,76					En proceso
55	2024-416r-2506	Reconstrucción Huertas de la Ciudad	Agustín de Arrieta N° 680	$21.190.786,23	60	18/07/2024	Lasco	$ 24.526.362,54					En proceso
56	2024-416r-2747	Submuración y cielorrasos aula taller C.F.P. Nº 403	calle Araucanos esq Balboa	$29.062.925,67	60	28/05/2024	Irrazabal	$26.860.152,46					En proceso
59	2024-416r-2886	Reparación del Centro de Prom. y Capacitación Com. Villa Miramar	Pablo Lejarraga e/ Charcas y Ramón y Cajal	$10.890.425,10	60	30/07/2024					En proceso
61	2024-416r-3143	Reparaciones de la Unidad Sanitaria Villa Miramar	Laurentino Cruz 1892	$ 4.387.810,00	30	25/04/2024	Eos	$3.773.516,00					En proceso
63	2024-416r-3392	Adecuación de instalación de Gas Nido Vista Alegre	calle Nicolas Perez Nº 1906	$990.300,91	30	30/04/2024	Leone Javier	$990.300,01					En proceso
64	2024-416R-3080	Instalación de gas natural - E.P. N°12	Garibaldi esq. Alberdi	$67.079.574,95	120	10/06/2024	Vigata construcciones	$60.424.966,33					En proceso
65	2024-416R-3079	Remodelacion Oficinas Defensa Civil	Santa Fe 340	$192.778.275,95	180	19/07/2024					En proceso
66	2024-416R-3397	Ampliación y refacciones varias - E.P. N°25 y E.S. N°23	Estomba esq. Facundo Quiroga	$193.437.770,16	120	26/06/2024	probras	$216.031.000,00					En proceso
67	2024-416R-3475	Refacción de calefacción y hermeticidad gas - E.T. N°2	Azara N°1250	$102.149.457,74	75	11/06/2024	Dawse	$113.590.020,00					En proceso
68	2024-416R-3912	Refacciones en Casa del Caminante	calle 14 de julio esq fragata sarmiento	$10.656.006,33	90	16/05/2024	Overhaul Bahía S.A.	$11.629.995,31	8/07/2024	10/07/2024	99,67%	33,00%	Finalizado	$11.591.267,43	24/07/2024
70	2024-416r-4373	Construccion deposito de obras de arte 2 museos	Sarmiento 450	$156.192.281,50	270	7/08/2024					En proceso
71	2024-416r-4577	Adecuación de instalación de gas en Centro Integral Comunitario Spurr	Esmeralda 1422	$7.134.649,39	60	11/06/2024	Svara	$7.711.099,41					En proceso
72		Refacciones en instalacion de gas Escuela de estetica	Ing Luiggi 208	$2.634.767,97	60	25/06/2024	EOS	$ 2.815.000,00					En proceso
73	2024-416r-4843	Monumento al Caído en cumplimiento de su deber	Boulevard Rincón esq. Guardia Vieja	$9.764.237,66	40	25/06/2024	EOS	$ 11.000.000,00					En proceso
74	2024-416R-4969	Reacondicionamiento Sistema Contra Incendio Terminal de Omnibus San Francisco de Asís	Luis María Drago N° 1900	$239.213.891,43	150	12/08/2024					En proceso
75		Construcción de Cielorraso e Iluminación en Dársenas de Estacionamiento de la Terminal de Ómnibus	Luis María Drago N° 1900	$ 232.978.822,23	90					En proceso
76		Oficinas Tribunal de Faltas Planta Alta	Brown 1112/38	$48.486.414,00	90					En proceso
77		Accesibilidad al centro de rehabilitación regional - Hospital Penna	Lainez e/ godoy Cruz y Cacique Venancio	$17.883.880,00	60					En proceso
78		Ejecución de Torre Tanque y Cisterna - E.E.S. Nº 7 Cerri	25 de mayo y Bozzano	$43.967.047,40	60					En proceso
		E.P Nº22- Es Nº 26 España Refaccion Edilicia	Almafuerte 947	$296.940.478,51	210					En proceso
		Reparaciones Varias en Delegación Ing. White	San Martín N° 3466_Ing. White	$12.307.747,77	60					En proceso
			Total:	$2.664.513.478,74				$3.003.620.752,35
Fuente: Municipalidad de Bahía Blanca (www.gobiernoabierto.bahia.gob.ar)