## obras-2023
		(1) Administrativo al momento de elevar el pliego a Secretaria de Infraestructura					(3) Adm. al momento de hacer Inf. de adjudicación				(5) Inspectores al certificar del del 1 al 5 de cada mes					Inspectores en la elevación	Visador en elevación
Nº	Expediente	Obra	Ubicación	Presupuesto oficial	Plazo	Fecha licitación	Empresa	Monto de adjudicación	Acta Replan	Fecha finalización de obra	% cert (acumuado)	% plan de trabajo	Estado	Monto certificado	fecha actualizacion	Adicionales	Redet. Precios
1	2021-416R-3664	Refuncionalizacion y Ampliación Edilicia JI N.º 919	Calle 3 de Febrero Nº 444	$22.673.551,85	343	27/08/2021	Grupo Marco	$22.628.305,00	1/12/2021	9/11/2022	100,00%	100,00%	Finalizado	$22.628.305,00	16/01/2023	$3.724.331,11	$7.034.843,98
2	2022-416r-39	GRUPO 9: adec. inst gas en EP N°55 - E.P. N°8 - J.I.N°914 - J.I.N°903	varias	-	120	4/11/2021	EOS	$509.000,00	1/12/2022	31/03/2023	100,00%	100,00%	Finalizado	$509.000,00	13/04/2023
3	2022-416r-38	GRUPO 10: EP 60-EP 76- JI 921-JI 913	varias	-	120	4/11/2021	EOS	$609.000,00	12/10/2022	9/02/2023	100,00%	100,00%	Finalizado	$609.000,00	1/03/2023
4	2021-416r-6373	GRUPO 11: JI 923, EP 62, ES 5, ES 17	varias	-	120	11/11/2021	EOS	$648.000,00	17/01/2022	17/05/2022	100,00%	100,00%	Finalizado	$648.000,00	13/04/2023
5	2021-416r-6374	GRUPO 12: JI 926, JI 941, EP 23, EP 24	varias	-	120	11/11/2021	EOS	$656.000,00	26/04/2022	24/08/2022	100,00%	100,00%	Finalizado	$656.000,00	2/03/2023
6	2021-416r-6376	GRUPO 13: JI 947, EP15, EP 45, EP 84	varias	-	302	18/11/2021	EOS	$770.000,00	15/04/2022	11/02/2023	100,00%	100,00%	Finalizado	$770.000,00	2/01/2023
7	2021-416r-6377	GRUPO 14: JI 944, JI 952, EP 46, EP 69	varias	-	332	18/11/2021	EOS	$760.000,00	14/02/2022	12/01/2023	100,00%	100,00%	Finalizado	$760.000,00	2/01/2023
8	2021-416R-6669	GRUPO 16: CFP 402, JI 920, EP 14, EP 64	varias	-	332	25/11/2021	EOS	$790.000,00	14/02/2022	12/01/2023	100,00%	100,00%	Finalizado	$790.000,00	2/01/2023
9	2022-416r-40	TERM JARDIN DE INFANTES VILLA IRUPE -	Suiza al 700 (entre Tucumán y 9 de Julio)	$60.579.341,87	195	31/03/2022	Consar	$60.529.048,50	30/06/22	11/01/23	100,00%	100,00%	Finalizado	$60.529.048,50	12/10/23
10	2022-416R-105	Refacciones Edilcias e instalaciones gas naturales en E.P. Nª 38 y Nª 33	Provincias Unidas esquina Caseros	$14.574.631,50	225	09/02/2022	Consar	$14.367.671,73	19/04/2022	30/11/2022	100,00%	100,00%	Finalizado	$14.367.671,73	03/07/23	$624.385,00
11	2022-416R-1810	Mantenimiento y tareas Varias en el Teatro Municipal	Alsina y Dorrego	$6.078.682,00	68	25/04/2022	Consar	$5.469.849,82	1/08/2022	8/10/2022	98,43%	100,00%	Finalizado	$5.383.973,18	13/03/2023	$299.125,99
12	2022-416R-2300	Refaccion Sanitarios, Cubierta y Reparaciones varias en E.S Nª 7 - Cerri	25 de mayo y Bozano	$19.546.472,41	152	20/05/2022	Grupo Marco	$19.540.640,00	25/07/2022	24/12/2022	100,00%	100,00%	Finalizado	$19.540.640,00	7/02/2023		$1.881.895,68
13	2022-416R-2338	Ampliación centro de salud Dr. L.S. Piñeiro	Martin Gil 2230	$20.608.970,69	200	20/05/2022	Lasco	$20.101.366,18	28/06/22	14/01/23	99,55%	100,00%	Finalizado	$20.010.910,03	07/03/2023	$399.154,02	$3.569.376,51
14	2022-416r-2875	Ampliacion Hogar refugio p/ vict de violencia de genero	Nueva Provincia Nº 2149	$2.988.900,26	150	21/06/2022	Consar	$2.988.900,26	01/09/22	29/01/23	99,51%	100,00%	Finalizado	$2.974.370,82	29/01/2023	$96.000,00
15	2022-416R-2879	Instalacion de gas natural y refacciones menores en EEE Nº 510	Pacifico esq. Roca	$12.466.923,09	240	23/06/2022	Grupo Marco	$12.463.710,00	19/09/22	17/05/23	100,00%	100,00%	Finalizado	$12.463.710,00	08/06/2023	$1.035.597,04	6955258,44
16	2022-416R-2960	Refaccion edilicia instalacion de cisterna en E.P. Nº 74	Eduardo Gonzalez nº 499	$1.057.316,15	60	21/06/2022	Consar	$1.057.316,15	24/10/2022	23/12/2022	100,00%	100,00%	Finalizado	$1.057.316,15	2/01/2023
17	2022-416R-2976	Refacción edilicia en Escuela Secundaria Nº39	Avellaneda Nº 1731	$12.492.571,66	100	29/06/2022	Grupo Marco	$12.492.555,00	25/08/2022	3/12/2022	100,00%	100,00%	Finalizado	$12.492.555,00	14/02/2023		$1.028.542,91
18	2022-416R-3141	Instalación de gas natural y reparaciones varias E.S. Nº 37 - E.P. Nº 37	Emilio Rozas esq/ OHiggins	$22.548.851,63	160	7/07/2022	Consar	$22.548.851,63	17/10/2022	26/03/2023	99,02%	100,00%	Finalizado	$22.327.699,65	10/08/2023
19	2022-416r-3209	Remodelación oficinas registro de licitadores, obras basicas y consorcios	Palacio Municipal	$5.964.325,00	100	8/07/2022	Consar	$5.964.325,00	29/09/2022	7/01/2023	98,82%	100,00%	Finalizado	$5.893.945,97	12/04/2023	$56.459,00
20	2022-416R-3838	Puesta en valor de baños de cubierta paraboloide e impermeabilización de galería y nichos Calle 1.	Predio Cementerio de Bahia Blanca	$13.387.141,60	120	20/09/2022	Nielsen	$13.383.189,03	14/11/2022	14/03/2023	100,00%	100,00%	Finalizado	$13.383.189,03	10/05/2023	$1.175.704,64
21	2022-416R-3917	Remodelacion en Oficinas Sistematizacion	Municipalidad de Bahia blanca	$11.502.200,00	175	16/08/2022	Dawse	$11.494.470,06	19/10/2022	5/04/2023	98,71%	100,00%	Finalizado	$11.346.317,84	3/04/2023	$1.328.191,47	$3.869.883,43
22	2022-637r-3885	Puesta en Valor Parque Independencia 2º Etapa	Parque Independencia	$64.066.017,59	250	8/08/2022	Consar	$63.040.961,31	3/10/2022	10/06/2023	70,47%	100,00%	En obra	$44.424.965,44	30/11/2023	$656.136,90
23	2022-416R-4448	Refaccion Escuela de Teatro	General Paz 254	$49.862.814,04	306	7/09/2022	Probras	$49.857.827,76	14/12/2022	16/10/2023	100,00%	100,00%	Finalizado	$49.857.827,76	30/10/2023	$6.161.205,45	$37.023.332,74
24	2022-416R-4440	Instalación de gas natural jardín de infantes nº 938	Ramon y cajal 4630	$4.151.573,91	120	21/09/2022	FNG Nielsen	$4.121.462,74	22/11/2022	22/03/2023	100,00%	100,00%	Finalizado	$4.121.462,74	1/03/2023
25	2022-416R-4780	Refacción edilicia E.P. Nº 59	Nicolas Lavalle 1435	$37.556.983,74	220	20/09/2022	Grupo Marco	$37.556.983,00	28/11/2022	6/07/2023	100,00%	100,00%	Finalizado	$37.556.983,00	4/08/2023
26	2022-416R-4936	Refaccion taller automotor San Roque	De Angelis	$3.789.390,17	45	21/09/2022	FNG Nielsen	$3.786.645,29	28/11/2022	12/01/2023	100,00%	100,00%	Finalizado	$3.786.645,29	3/01/2023
27	2022-416R-5217	Terminacion en Unidad Sanitaria Villa Bordeu	Carmen Ledesma 174	$5.824.424,25	135	4/11/2022	Dawse	$5.824.424,00	26/01/2023	10/06/2023	100,00%	100,00%	Finalizado	$5.824.424,00	02/02/2024	$85.578,23
28	2022-416R-4965	Refaccion Instalacion de Gas y Comedor E.P Nº 47	Paunero 1059	$43.074.564,98	210	26/09/2022	Micser	$40.684.197,48	4/11/2022	2/06/2023	100,00%	100,00%	Finalizado	$40.684.197,48	01/09/2023	$2.470.602,20	$4.223.158,63
29	2022-416R-5114	Adecuacion de Instalacion de Gas - Grupo Nº 18 (E.E.E. Nº 514, J.I 932, E.P 39 y E.P 58	Varias	$2.235.219,91	90	7/10/2022	Svara	$2.235.219,91	16/01/2023	16/04/2023	100,00%	75,00%	Finalizado	$2.235.219,91	15/03/2023
30	2022-416R-5397	Refacción Edilicia en Gimnasio Anexo - E.S. Nº 3	Vieytes esq. Bravard	$31.537.362,19	120	13/10/2022	Consar	$20.216.500,00	15/12/2022	14/04/2023	100,00%	100,00%	Finalizado	$20.216.500,00	2/05/2023
31	2022-416R-5482	Refacción (Refacciones varias y división de edificio) E.P. N.º 67.	Pedro Pico Nº 513	$18.174.356,99	238	6/12/2022	DAWSE	$18.174.356,99	13/01/2023	1/09/2023	100,00%	100,00%	Finalizado	$18.174.356,99	4/09/2023	$3.621.362,52	$6.434.985,76
33	2022-416R-5613	Remodelación y puesta en valor de Av. 14 de Julio entre Jorge Newbery y Victorica	Av- 14 de Julio	$127.636.232,19	322	21/10/2022	Micser	$113.984.296,00	3/04/2023	19/02/2024	33,13%	38,00%	En obra	$37.762.997,26	28/11/2023	$2.430.024,12
34	2022-416r-7572	Centro de Desarrollo Infantil	El Calden Entre Pasteur y Yapeyu	$83.955.175,10	298	4/01/2023	Probras	$79.673.461,17	26/06/2023	19/04/2024	48,58%	51,57%	En obra	$38.705.367,44	3/01/2024
35	2022-416R-5866	Cambio de Canaletas y Techos del Escenario en el Teatro Municipal	Portugal e/Dorrego y Zeballos	$8.524.268,15	80	2/11/2022	Micser	$7.965.809,13	2/01/2023	23/03/2023	100,00%	35,00%	Finalizado	$7.965.809,13	6/03/2023
36	2022-416R-5870	Refacción de Cubierta en E.E.E. Nº 504	Tierra del Fuego Nº 1730	$16.889.219,43	90	4/11/2022	Grupo Marco	$15.620.615,00	12/12/2022	12/03/2023	100,00%	100,00%	Finalizado	$15.620.615,00	13/03/2023
38	2022-416R-5937	Construccion de Pozo Absorbente y Camaras Septica en Centro Villa Miramar	Pablo lejarraga 2000	$1.713.237,45	30	2/11/2022	EOS	$1.713.237,45	9/01/2023	8/02/2023	100,00%	100,00%	Finalizado	$1.713.237,45	8/02/2023
40	2022-416R-6252	Remodelacion Unidad Sanitaria Pampa Central	Jujuy Nº 946	$19.443.007,98	266	7/12/2022	Grupo Marco	$19.443.007,98	13/02/2023	6/11/2023	83,46%	100,00%	En obra	$16.227.134,46	1/12/2023	$1.766.390,49
42	2022-416R-6492	Refaccion edilicia - Instalacion de Gas en E.P Nº 3	Terrada 449	$16.502.973,01	100	05/12/2022	Lasco	$16.498.082,89	13/02/2023	24/05/2023	100,00%	100,00%	Finalizado	$16.498.082,89	3/07/2023		$3.938.124,33
44	2022-416R-6733	Ampliacion y Refaccion Comisaria Septima	Esteban Rigamonti N 600	$8.105.993,77	150	2/12/2022	Grupo Marco	$8.105.993,77	13/02/2023	13/07/2023	100,00%	100,00%	Finalizado	$8.105.993,77	27/05/2023
45	2022-416R-6726	Intervención Urbana Area Centro – Alsina Entre Chiclana y San Martin	Chiclana y San Martin	$134.512.841,98	191	2/12/2022	Consar	$126.433.752,22	9/01/2023	19/07/2023	84,38%	100,00%	Finalizado	$106.684.800,12	03/11/2023	$343.134,63
50	2023-416R-444	Ampliacion y reparaciones Comisaria Primera	Berutti 650	77223583.29	352	4/01/2023	Grupo Marco	$71.537.320,00	14/03/2023	29/02/2024	77,35%	93,81%	En obra	$55.334.117,02	1/12/2023	$14.041.876,19
51	2023-416R-292	Reconstrucción Muro del Cementerio	Cambaceres e/ Tres Sargentos y 14 de Julio	$7.024.829,97	80	10/02/2023	Nielsen	$6.994.043,96	15/05/2023	3/08/2023	85,76%	90,00%	Finalizado	$5.997.880,88	7/08/2023
55	2023-416R-349	Nuevos Baños Espacio Tecno	Fitz Roy 682	$6.649.526,20	60	14/02/2023	Asir	$6.540.014,91	21/03/2023	20/05/2023	100,00%	100,00%	Finalizado	$6.540.014,91	12/05/2023
56	2023-416R-431	Puesta en Valor HCD	Sarmiento 12	$13.589.693,85	120	15/2/2023	Micser	$12.501.810,23	19/04/2023	17/08/2023	100,00%	100,00%	Finalizado	$12.501.810,23	25/10/2023
58	2023-416R-477	Tareas Varias en Gimnasio 2 del Polideportivo Norte	Vieytes 2700	$17.192.770,34	130	17/02/2023	Micser	$15.815.423,00	27/03/2023	4/08/2023	100,00%	100,00%	Finalizado	$15.815.423,00	16/08/2023	$2.767.028,60
59	2023-416R-722	Instalación de Gas Natural y refacciones menores en E.E.E. Nº 514	Roca 426	$14.271.145,76	155	3/03/2023	Lasco	$14.151.463,81	1/06/2023	3/11/2023	100,00%	100,00%	Finalizado	$14.151.463,81	16/11/2023	$1.524.729,09	$7.259.582,10
61	2023-416R-908	Instalación de gas natural y refacciones en E.P. Nº 13	Brihuega y avenente 4380 (ing White)	$16.017.587,43	180	13/03/2023	Micser	$15.035.000,00	15/05/2023	11/11/2023	100,00%	95,00%	Finalizado	$15.035.000,00	1/11/2023
62	2023-416R-1343	Adecuacion de Inst de Gas en Grupo 17 : E.P Nº 65, E.P Nº 54, E.P Nº 48, y E.E. Nº 504	Varias	$1.809.625,52	120	24/04/2023	Eos	$1.806.338,01	2/08/2023	30/11/2023	100,00%	50,60%	Finalizado	$1.806.338,01	10/10/2023
63	2023-416R-1440	Cambio de Techos c/aislac. y zinguería Dpto. P.Automotor y Subsec. Niñez Adol. y Familia	Belgrano 62	$8.667.306,24	60	10/04/2023	Asir	$8.649.943,92	29/05/2023	28/07/2023	100,00%	100,00%	Finalizado	$8.649.943,92	24/07/2023	$351.034,82
65	2023-416R-1764	Centro de Salud M. Mora Esq M. Malharro	Marcos Mora e Martin Malharro	$129.972.266,70	390	19/04/2023	Irrazabal	$129.932.817,92	14/08/2023	7/09/2024	12,82%	22,38%	En obra	$16.657.387,26	28/11/2023	$365.608,70
67	2023-416R-1705	Construccion Skatepark y Playon Deportivo	Vieytes entre Bs As y 17 de mayo	$82.265.569,58	260	5/04/2023	JS	$81.962.448,00	22/05/2023	6/02/2024	59,26%	58,01%	En obra	$48.574.108,80	30/11/2023
69	2023-416R-1952	Adecuación de instalación de gas - Grupo Nº 20: J.I. Nº 950, E.P. Nº 59, E.P. Nº 70 y E.S. Nº 12	varias	$2.727.738,96	120	24/04/2023	Eos	$2.696.803,26	2/08/2023	30/11/2023	100,00%	75,00%	Finalizado	$2.696.803,26	10/10/2023		$1.034.772,78
72	2023-416R-2208	Oficinas Tribunal de Faltas	Brown 112	$52.036.501,49	155	18/04/2023	Dawse	$52.036.501,49	1/06/2023	3/11/2023	100,00%	100,00%	Finalizado	$52.036.501,49	18/03/2024	$5.769.918,34	RA+RP1+RP2+RPAdic1+RPAnt3+RP3+RP4+RP5+RP6+RPAdic2
76	2023-416R-2878	Renovación de cubiertas y desagues pluviales - Ed. Val.Vergara (E.P. Nº2, EES Nº6, ISFD Nº 3)	Vieytes 51	$227.538.374,57	387	22/05/2023	probras	$227.530.000,00	1/09/2023	22/09/2024	16,03%	18,21%	En obra	$36.477.609,60	1/12/2023	$37.954.202,22
83	2023-416R-3491	Construccion Galpon Semicubierto y Piso H º Aº en Dependencia del Area de Logística del Ministerio de S. P.	Brikman 1650	$22.431.514,60	90	14/06/2023	Vigata	$22.427.898,31	3/08/2023	1/11/2023	100,00%	76,78%	Finalizado	$22.427.898,31	4/10/2023
86	2023-416R-4388	Refaccion Edilicia E.P N º 65 Remedios de Escalada de San Martin	Tierra del Fuego Nº621	$72.776.532,69	180	8/08/2023	Dawse	$71.670.740,00	20/10/2023	17/04/2024	14,87%	23,33%	En obra	$10.660.257,82	1/12/2023
89	2023-416R-4773	Instalación de gas natural - J.I. Nº 917	Agustin de Arrieta nº 337	$11.454.783,62	120	25/07/2023	Asir	$11.076.451,65	20/09/2023	18/01/2024	79,88%	32,82%	Finalizado	$3.871.628,32	17/04/2024	$1.677.120,83	RA+RP1+RP2+RP3+RP4
90	2023-416R-5000	Refacción de cubiertas y pluviales E.E.T. Nº 1	Calle Tarija esq. Avda. Cabral Ing White	$55.432.924,00	120	7/08/2023	Irrazabal	$54.878.080,66	17/10/2023	14/02/2024	41,20%	17,67%	En obra	$22.609.769,23	1/12/2023	$4.460.996,02
92	2023-416R-5219	Refacción edilicia - E.P. Nº 27, E.S. Nº 4 y J.I. Nº 907 Cabildo	varias	$251.948.968,90	240	11/08/2023	Grupo Marco	$251.948.968,90	1/12/2023	28/07/24			En obra		5/12/2023
102
103
104
			Total:	$1.897.833.196,96				$1.923.901.100,48
Fuente: Municipalidad de Bahía Blanca (www.gobiernoabierto.bahia.gob.ar)